## خطة المشروع
📋 المراحل التفصيلية للمشروع — Step-by-Step Roadmap
المرحلة | العنوان | المطلوب (Requirements) | الهدف التقني (Technical Goal) | الحالة
Phase 1 | إعداد المشروع وقاعدة البيانات (Setup & Core Layer) | إنشاء مشروع NestJS جديد، ربطه بـ MySQL محلياً عبر Prisma ORM، وإنشاء Schema الأولية. | فهم Prisma Module، كيفية عمل الـ Migrations في MySQL، والتعامل مع ملفات البيئة .env. | لم يتم
Phase 2 | المصادقة وحماية الأدوار (Auth, JWT & RBAC) | نظام تسجيل الدخول وإنشاء الحسابات مع التفريق بين الزبون (CUSTOMER) والمدير (ADMIN). | فهم الـ Guards والـ Decorators في NestJS، تشفير كلمات السر بـ Argon2 أو Bcrypt، وإدارة الـ JWT Access Token والـ Refresh Tokens بشكل آمن. | لم يتم
Phase 3 | إدارة التصنيفات والمنتجات (Categories & Products) | إنشاء مسارات API لإضافة، تعديل، وحذف المنتجات (للـ Admin فقط)، وتصفحها والبحث فيها (للزبائن). | فهم الـ Interceptors للتحكم في استجابة الـ API، وتطبيق الـ Validation Pipes لمنع إدخال بيانات خاطئة. | لم يتم
Phase 4 | نظام الطلبات وحماية المخزون (Orders & Stock Lock) | تمكين المستخدم من إنشاء طلب شراء وحسم الكمية من المخزون تلقائياً. | تطبيق Prisma Transactions و Atomic Updates لضمان عدم حدوث Race Condition عند شراء آخر قطعة من المنتج في نفس اللحظة من طرف شخصين. | لم يتم
Phase 5 | الربط مع بوابة Stripe (Stripe & Webhooks) | إنشاء جلسة دفع (Checkout Session) واستقبال إشعار النجاح عبر Webhook لتحديث حالة الطلب إلى PAID. | فهم Idempotency في التعامل مع Webhooks، والتحقق من التوقيع الرقمي (Signature Verification) لمنع الإشعارات المزيفة. | لم يتم
Phase 6 | لوحة تتبع وتغيير حالة الطلبات (Order Tracking & Admin Dashboard) | مسارات مخصصة للزبون لتتبع حالة طلبه، ومسارات للـ Admin لتحديث الحالة إلى SHIPPED أو DELIVERED. | استخدام NestJS Pipes لتغيير نوع البيانات وتحسين الـ Query Performance باستخدام Database Indexes. | لم يتم
Phase 7 | الإحصائيات المتقدمة للـ Admin (Admin Analytics) | مسار يزود الـ Admin بإحصائيات المبيعات، أكثر المنتجات مبيعاً، والمنتجات التي أوشك مخزونها على النفاد. | احتراف استعلامات Prisma GroupBy و Aggregate للتعامل مع البيانات الضخمة بكفاءة. | لم يتم
Phase 8 | دمج الذكاء الاصطناعي (AI Integration via Groq API) | إضافة ميزتين ذكيتين للمتجر: 1) مساعد الوصف الذكي للـ Admin: يكتب الـ Admin اسم المنتج ومواصفاته السريعة، فيقوم Groq API بتوليد وصف تسويقي احترافي (SEO-Optimized Product Description). 2) مساعد التوصية والبحث للزبون (AI Shopping Assistant): شات بوت يسأل الزبون عن ميزانيته واحتياجه ويرشح له المنتجات المناسبة مباشرة من قاعدة بيانات المتجر. | فهم التعامل مع الـ External APIs داخل NestJS باستخدام HttpModule أو SDK الرسمي، والتحكم في الـ Prompts و Restrict Context (منع الـ AI من إعطاء معلومات خارج منتجات المتجر). | لم يتم
ملخص التقدم (Progress Summary)
عدد المراحل المكتملة (تم) |  |  | 0
عدد المراحل قيد التنفيذ |  |  | 0
عدد المراحل المتبقية (لم يتم) |  |  | 8
نسبة الإنجاز الكلية |  |  | 0%